REUNION HEBDOMADAIRE DES RESPONSABLES DE CLUSTER AVEC LE WR/CAMEROUN

- Date 		: Semaine du 02 Août 2026 Cluster : HSS

| Programme | Activités réalisées Semaine du 25Juillet 2026 | Activités planifiées Semaine du 03 Août 2026 | Actions urgentes à prendre ou défi à adresser |
| --- | --- | --- | --- |
| Médicament | - PRESYNATS : Suivi fait avec l’administration sur le suivi des dossiers des acquisitions et consultances : (i) Panneaux solaires, (ii) pick up et camions mobiles, (iii) expertises techniques, (iv) lancement recrutement cabinet comptable - RAM : Soumission des données de suivi de la mise en œuvre du Plan d’action d’action National de lutte contre la RAM du Cameroun au TrACSS - Règlementation pharmaceutique : Appui à la mission de jumelage au Sénégal ; 2 collègues du ministère prennent part (Chef servie des vigilances et chef service des agréments) | - Faire le suivi avec l’administration pour la concertation avec la CESP-BIsD sur l’arbitrage relatif au dépassement de budget pour la fourniture et l’installation des panneaux solaires dans 37 districts de santé - Faire le suivi des acquisitions et des consultances en relation avec AFRO - Organisation d’une séance préparatoire avec la DPML pour l’organisation d’une réunion nationale pour l’établissement du profil pays en matière de production locale. 7 pays ont été retenus par AFRO pour faire les profils pays. - Faire le suivi de la soumission des données de surveillance de la RAM au GLASS RAM |  |
| SRMNIA |  |  |  |
| Prestations sanitaires | - Suivi avec la DOSTS de l’élaboration de la note conceptuelle relative à l’identification du processus d’amélioration de la fonctionnalité du district, à travers l’initiative Health Impact Investment Platform (HIIP) pour le renforcement des Soins de Santé Primaires | - Suivre avec la DOSTS le remplissage de la note conceptuelle et d’engagement sur le District de santé pour le HIIP |  |
| Ressources humaines de la santé | - Suivi fait avec le Fonds mondial pour le recrutement du consultant national en appui au développement du nouveau PDRHS – Elaboration des TDR du consultant et transmission des 3CV d’experts du roster AFRO au Fonds mondial - Suivi avec la DRH pour informer sur le processus d’appui au PDRHS - Suivi auprès de la DRH pour la transmission des données des CNPS | - Faire le suivi avec la DRH pour transmettre les données CNPS au plus tard le 05 Aout à AFRO en vue de leur compilation pour la réunion régionale annuelle des DRH qui se tient à Sandton - Transmettre les TDR de l’expert technique à recruter à la partie nationale en vue d’avoir leurs éventuels inputs |  |
| Information sanitaire | - Soumission des dernières données en ligne sur les services hautement spécialisés pour le Cameroun - Tenue de l’atelier de renforcement des capacités nationales à la gestion des connaissances en santé publique du 27 au 31 juillet | - Faire le suivi pour la participation de la partie nationale sur le webinaire relatif au Renforcement du réseau EVIPNET pour la recherche en santé et l’utilisation des données et connaissances |  |
| Projet KOICA | - Actualisation de l’état de mise en œuvre des formations sur les urgences à la KOICA en réponse à leur demande (BEC et CFAR) - Positionnement des paiements des participants pour les 4 semaines CFAR - Préparation de l’atelier de mise en place d’un pool BEC dans les régions de l’Ouest et du Nord-ouest du 3 au 8 Août 2026 - Poursuite des formations sur les gestes de premiers secours communautaires à l’Ecole des Infirmiers Spécialisés de Yaoundé ; - Organisation avec le MINSANTE de la réunion de 4 jours à l’OMS pour préparer l’élaboration du plan opérationnel de la gestion des urgences (NS MINSANTE attendue) - Finalisation des termes de référence pour la documentation des effets de la formation BEC, CFAR, MCM sur la prise en charge des urgences médicales et leur contribution à sauver plus de vies | - Suivi de toutes les activités engagées dans le cadre du projet de renforcement de la gestion des urgences - Suivi de l’initiative FENSA avec M. Laviolette (AFRO) - Processus de pérennisation des formations à engager avec les d’autres institutions - Passer en revue les TDR de documentation des effets du projet EMS et préparer la soumission pour le recrutement d’un consultant |  |
| Etats Généraux de la santé (EGS) | - Suivi fait auprès du CT N°1 sur les préparatifs des EGS et prochaines étapes : atelier de cadrage méthodologique et révision du budget | - Faire le suivi auprès du CT sur les activités prévues se tenir en aout notamment : l’atelier de la commission scientifique et la validation du budget |  |
| Planification, budgétisation, suivi et évaluation WCO | - Finalisation des contributions du cluster HSS au SAM 1 - Suivi pour les préparatifs de la cérémonie de présentation officielle de la CCS : (i) Courrier au ministre pour la confirmation de la date sur la période du 1er au 24 septembre, (ii) sélection du prestataire pour l’impression de la CCS, (iii) définition des supports de communication - Suivi du briefing de AFRO sur l’utilisation de la nouvelle plateforme de reporting du SAM1 - Suivi du briefing sur la confirmation des priorités dans le cadre du PB2028-2029 | - Intégrer les données du cluster HSS dans la plateforme de reporting du SAM 1 - Faire le suivi pour la finalisation du SAM 1 avec les autres clusters pour la compliance du CMR à cet exercice obligatoire - Tenir la concertation interne pour la confirmation des priorités pour le PB2829 afin de tenir les délais du 10 août |  |
| Appui administratif Cluster ULC | ACTIVITES MENEES (i) Atelier de renforcement des capacités sur le knowledge management du 27 au 31 juillet 2026 au bureau Pays de l’OMS Yaoundé, PO 203875812 disponible, paiement des participants en cours et suivi fait pour dépôt de facture du prestataire; (ii) Appui technique et financier pour l’organisation de l’atelier de validation du draft du rapport d’évaluation du plan national de développement sanitaire ( PNDS) 2021-2025 et du guide d’élaboration des PDSD , PO 203855341 disponible, (iii) Formation des personnels de l’UCAC sur les soins primaires d’urgences du 22 au 27 juin 2026 à Douala, la réquisition 2026/1662381, DI- PO 203855343 disponible, GES 1 MERINA- PO 203856119 ; GES 2 FALAISE BONANJO - PO 203855466 ; GES UNIVERS GRAPHICS PO 203855681 ( impressions de documents de formation), participants payés et factures déposées aux finances , en cours de paiement. (iv)Mémo : frais de dédouanement du matériel de formation sur les urgences, GES : PO 20203847323, facture déposée aux finances pour paiement (le suivi se fait avec les finances) ; (v), Formation des personnels des Ministères et sectorielles sur les Gestes de Premiers Secours Communautaires OMS – 06 juillet au 15 Août 2026, PO 203874187, dépôt de paiements des participants faits de la section 01 à la session 4a, en attente de ces paiements, les factures de ces sessions sont déposées et nous faisons le suivi pour paiement ; (vi) Renforcement des capacités des personnels personnels des Urgences sur le Basic Emergency Care OMS du 13 Juillet au 03 Août 2026 , PO203867581, disponible, la session de Douala s’est tenue, les participants sont payés et les factures déposées sont en cours de paiement, suivi en cours. | ACTIVITE EN COURS : (i) Contractualisation avec un prestataire pour le Layout et la communication sur la CCS Bureau Pays du Cameroun (la réquisition N ° 2026/1640920 est approuvé, le PO 203809310 disponible), le document est finalisé, un mail a été envoyé au presrtataire pour le dépôt de sa facture et le paiement restant de la prestation qui sera assurer par le collègue d’Afro @ MUNUSAMY, Predeeban <munusamyp ; (ii) Mémo appel d’offre pour l’acquisition de 10 Pick up équipés de compartiment réfrigéré et 05 camions. (Approuvé par Monsieur le Représentant) le mémo est transmis. Nous avons : 3 soumissionnaires choisis, l’analyse financière est en cours ; (iii) Renforcement des capacités des personnels personnels des Urgences su03 Août 2026 , PO 203867581disponible, la session de Bafoussam qui se déroule du 03 – 08 Août 2026.(iv) Formation des personnels des Ministères et sectorielles sur les Gestes de Premiers Secours Communautaires OMS – 06 juillet au 15 Août 2026, PO 203874187, session 4b, session 5 et session 6 en cours. ACTIVITES EN ATTENTE (i) Organisation de la 1ère réunion de coordination du projet de renforcement du système des soins d’urgences à Yaoundé, PO 203861822, en attente de date. (ii) Atelier de filialisation et d’élaboration du plan opérationnel pour la gestion des soins d’urgence au Cameroun, PO 203874188, en attente de date. |  |
| Sont Activités UN |  |  |  |